## 표지
태양광 발전량 예측을 기반으로 한 수익성 예측 모델과 웹 사이트 개발
2024-01-29

## 2024-01-29(1)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 주제 선정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-30(화) 오전 9:10~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
상세 내용
1. 기업 프로젝트 주제 변경
식재료 추천/운동 추천 웹사이트 개발
→ 태양광 발전량 예측을 기반으로 한 수익성 예측 모델과 웹 사이트 개발
데이터 분석
기상청 API의 기상 데이터를 사용해 시계열 분석으로 특정 미래시점(ex.2025.12.31)까지 날씨 데이터 생성
+ 기상 데이터의 중간에 빈 데이터가 가끔 있는데 그 데이터도 시계열 분석으로 채운 뒤 DB에 저장
기상 데이터(X) + 전력거래소의 태양광발전량(y)데이터로 발전량 예측 모델 제작
(기간은 태양광 발전량(기간이 짧은 쪽)에 맞춤)
제작된 모델로 특정 미래시점까지 발전량을 예측하여 DB에 저장
계통한계가격의 시간별 SMP데이터를 사용해 특정 미래시점까지 데이터 생성 후 DB에 저장
(https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkmaSmpShdChart.do?menuId=040202)
태양광 패널 컨설팅
시작시간부터 특정 미래시점까지 지역별 태양광 발전량을 여러 시각화 방법을 통해 확인 할 수 있다
사용자가 지역, 기간을 지정하면(최대: 개발자가 지정한 특정 미래시점) 예상 이득을 계산 할 수 있고
적절한 태양광 패널의 용량과 배터리의 용량을 알아볼 수 있다
부가기능으로 태양광 발전에 관한 여러 정보를 제공
2. 주제 발표 준비
1) ppt 제작(이윤주)
Part 1 주제 변경 사유
Part 2 주제
태양광 발전량 예측 모델 / 태양광 발전 컨설팅 웹 사이트 Part 3 선정 배경
태양광 발전량 예측 → 수익성 예측
사업성 도출
Part 4 목표
태양광 발전량 예측
예측 시각화
태양광 발전 컨설팅
2) 발표(이재빈)
3. 화면정의서 초안
메뉴: 제품소개, 발전량 예측정보 조회, 태양광 발전수익 계산, 자료실, 문의하기
1) [메인] 화면
2) [제품소개] 화면
3) [발전량 예측정보 조회] 화면
4) [태양광 발전수익 계산] 입력 화면
5) [태양광 발전수익 계산] 출력 화면
6) [자료실] 화면
7) [문의하기] 화면
4. 만들 모델
1. 기상데이터로 발전량을 예측하는 모델
2. 기상데이터로 미계측일+미래의 날씨를 예측하는 모델
3. 전력 판매가로 미래의 전력 판매가를 예측하는 모델
(SMP는 발전소(발전원 무관)가 전력을 판매할 때 적용되는 전력 자체의 가격)
(1번모델)
우선 기상청 API에서 받은 데이터를 시계열 분석을 이용하여 특정 미래시점까지 예측해 기상 데이터를 생성합니다
가끔 빈 데이터도 있습니다만 그 부분도 시계열 분석으로 채울 것입니다.
(2번모델)
(만들어진 기상데이터)와 (전력거래소의 태양광 발전량 데이터)를 사용해 (태양광 발전량 예측모델)을 제작합니다
이 때 태양광 발전량 데이터의 기간이 기상데이터보다 짧으므로
훈련용 데이터는 태양광 발전량의 기간에 맞추도록 합니다
또한 지역마다 태양광 발전기 현황이 다르므로 지역별 다른 모델을 생성합니다
(3번모델)
마지막으로 (전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터)를 사용해 특정 미래시점까지 예측해 판매가 데이터를 생성합니다
발전량 예측 모델과 판매가 예측 모델을 사용하여 태양광 발전의 수익성을 계산할 수 있을 것입니다
5. 참고 사이트
http://rwdb.kr/
https://www.assuretee.co.kr/
https://www.enlighten.kr/
https://haezoom.com/
http://www.minisolar.co.kr/community/05.php?admin_mode=read &no=253&&PHPSESSID=bf37cd4ed81f7d802544974a864ac87e
http://firmmit.kr/html/index.jsp#firstPage

## 2024-01-30(2)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 진행 방식 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-30(화) 오전 9:30~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [메인] 동영상, 헤더, 푸터 완성 | 김나영 | 2024-01-30 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 발전량 차트 그래프, 지도, 표 연결 | 김태영 | 2024-01-30 | 완료
3 | [발전수익/설치비용 예측 계산] 입력 화면, 지도 라이브러리 | 조정아 | 2024-01-30 | 완료
4 | [메인] 화면 기능 마무리 | 이재빈 | 2024-01-30 | 완료
5 | 시계열 분석의 아리마 이용한 초기 모델 완성 | 이승찬 | 2024-01-30 | 완료
6 | 기상청API 데이터 수집(전국) | 이윤주 | 2024-01-30 | 완료
상세 내용
상단바 메뉴
제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
1. 웹 개발 작업 방식 논의
재빈: 프론트 먼저 작업하고 필요한 부분은 역할 분담해서 진행
재빈, 나영: 메인 화면
태영, 정아: [발전량 예측정보 조회] 지도, 표에 들어갈 라이브러리, [발전수익/설치비용 예측 계산]
2. 웹 개발 일정 논의 - 이후 일정은 02-05에 논의
01-31 [메인] 완성
02-01 ~ 02-05 [발전수익/설치비용 예측 계산] 완성
3. 데이터 분석 징행 일정 논의
윤주: 기상청 api 날씨 데이터 가져오기, 지역별로 데이터프레임 만들기
승찬: 시계열 분석 & 아리마 모델 활용
참고 사이트
지도 차트 구현하기 [조정아] [오후 2:15] https://mohagunolziii.tistory.com/19

## 2024-01-31(3)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 진행상황 확인 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-31(수) 오전 9:10~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [문의하기] 메뉴보드와 버튼 연동 | 김나영 | 2024-01-31 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 선택일1/선택일2 비교 기능 추가 | 김태영 | 2024-01-31 | 완료
3 | [발전량 예측정보 계산] 지역선택 방법(지도/드롭박스) 2가지로 구현 | 조정아 | 2024-01-31 | 완료
4 | [메인] 이미지 자동 슬라이드 기능 추가 | 이재빈 | 2024-01-31 | 완료
5 | 프로핏 시계열 분석 라이브러리 적용 | 이승찬 | 2024-01-31 | 완료
6 | 지역별로 데이터 분류 (지역명을 키로하는 딕셔너리 형태의 json 파일) | 이윤주 | 2024-02-01 | 진행
상세 내용
웹 사이트 작업물 확인하면서 진행상황 확인
자유롭게 웹사이트 화면 구성 진행하고
최종적으로 재빈님이 조정하는 방향으로 진행
메인화면 기능 완료 → 메인 화면에 배치할 영상, 이미지 논의
[발전량 예측정보 조회] 선택일1/선택일2 비교 가능한 기능 추가
기본값 전국발전량 기준 오늘, 내일
[문의하기] 지정된 메일로 받을 수 있는지
아리마 모델 적용하기 어렵다고 생각한 점
훈련 후 일정 기간 예측하면 평균값을 반환해서 추세를 보기 어려움
오차 범위를 설정하면 어느정도 확인할 수 있지만 정확도 떨어질 우려가 있어서 프로핏 시계열 분석 라이브러리 시도
[메인] 퍼밋 사이트 참고
헤더 없이 햄버거 메뉴바 클릭시 메뉴 확인할 수 있도록
메인 화면에서 영상 혹은 이미지가 나오고 이때 메뉴도 선택 가능
[발전수익/설치비용 예측 계산] 입력 화면 지역명 입력을 드롭박스 & 지도 선택 2가지 방법으로 받도록 수정
출력화면을 새로 만들지 않고 입력화면 출력화면 한 화면에서 출력되도록 구성

## 2024-02-01(4)
회의록
주제 | 각각의 웹 페이지에서 보여줄 콘텐츠 결정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-01(목) 오전 9:20~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 태양광 패널 제품 탐색 후 설치비용 산출, [제품소개] 로고 버튼 메인화면 연결 | 김나영 | 2024-02-01 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 지도 툴팁(지역명, 발전량, 누적발전량) | 김태영 | 2024-02-02 | 진행
3 | [문의하기] 양식 디테일 수정, 메일 전송 기능 | 조정아 | 2024-02-01 | 완료
4 | [자료실] 화면 내용 구현 | 이재빈 | 2024-02-01 | 완료
5 | Prophet 모델 파라미터 조정 | 이승찬 | 2024-02-01 | 완료
6 | 사용할 변수 선택, 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정 | 이윤주 | 2024-02-02 | 진행
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
﻿1. [제품소개] 어떤 제품을 소개할 것인지
가정용 → 기업용 패널로 변경
한국 한화 ) Q.PEAK DUO XL G11.7(570Wp)
-효율 : 21.7%
-패널의 크기 : 2416mm * 1134mm * 35mm
-어레이 : 세로(1134mm*3 + 20mm) * 가로(2416mm*4 + 30mm) > 12개 사용
-이격거리:6995mm(6.995m)
-어레이와의 가로 간격: 9694mm(9.694m)
-어레이당 필요한 면적:67.81m²
미국 Amerisolar ) AS-8m120-HC(580Wp)
-효율 : 21.38%
-패널의 크기 : 2172mm * 1303mm * 35mm
-어레이 : 세로(1303mm*3 + 20mm) * 가로(2172mm*5 + 40mm) > 15개 사용
-이격거리:8030mm(8.030m)
-어레이와의 가로 간격 : 10900mm(10.900m)
-어레이당 필요한 면적: 87.527m²
﻿2. [발전수익/설치비용 예측] 출력화면을 위한 계산식 산출
* 지역별 설비용량 : 예측한 발전량
= 사용자가 지정한 패널의 총W * 효율/1000000[Mw] : 결과값
전국의 설비용량(Mw)
강원:176.16
경기:115.44
서울:13.23
인천:25.63
충남:300.69
세종:12.67
대전:11.57
충북:101.51
경북:270.59
대구:39.61
울산:13.25
부산:50.27
경남:178.00
전북:149.27
광주:38.32
전남:650.54
﻿3. 자료실 내용은 어떻게 채울지
http://www.minisolar.co.kr/community/05.php?admin_mode=read&no=253&&PHPSESSID=bf37cd4ed81f7d802544974a864ac87e
화면정의서 마지막페이지

## 2024-02-02(5)
회의록
주제 | 메인 브랜치 병합을 위한 과정 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-02(금) 오전 9:20~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합, 헤더 부분 통일성 맞춰서 수정 | 김나영 | 2024-02-02 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 지도 툴팁(발전량, 누적발전량), 메인브랜치 연결 병합 | 김태영 | 2024-02-02 | 완료
3 | jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합 | 조정아 | 2024-02-02 | 완료
4 | [메인화면] 메인브랜치 병합 | 이재빈 | 2024-02-02 | 완료
5 | RNN 모델 파라미터 조정 | 이승찬 | 2024-02-02 | 완료
6 | 사용할 변수 선택, 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정 | 이윤주 | 2024-02-02 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
웹 개발
- 각각의 페이지 연결 확인 후 메인 브랜치 병합(태영)
과정
1) jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합
2) 프론트 [메인화면] -> 세부 페이지 순으로 병합
- 로고 이미지 수정
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 사용할 변수 선택
'LOC'지역명,
'TM'년월일시간,
'PA'현지기압,
'TA'기온,
'HM'상대습도,
'PV'수증기압,
'RN'강수량,
'RN_DAY'일강수량(통계표),
'RN_JUN'일강수량(전문),
'SD_HR3'3시간 신적설,
'SD_DAY'일 신적설,
'SD_TOT'적설,
'CA_TOT'전운량,
'CA_MID'증하층운량,
'CH_MIN'최저운고,
'VS'시정,
'SS'일조,
'SI'일사,
'TS'지면온도
- 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
- RNN 모델 테스트 및 값 조정

## 2024-02-05(6)
회의록
주제 | 각각의 웹페이지 작업 및 코드 정리 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-05(월) 오전 9:30~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 |  | 김나영
2 | [발전량 예측정보 조회] 프론트 마무리, 코드 정리(주석 등) | 김태영 | 2024-02-06 | 진행
3 | [발전수익/설치비용 예측] 페이지 작업 | 조정아 | 2024-02-06 | 진행
4 | [메인] 푸터, [발전량 예측정보 조회] css | 이재빈 | 2024-02-05 | 완료
5 | RNN 모델 파라미터 조정, smp 예측 완료, DB 저장(2044년 12월 31일) 완료 | 이승찬 | 2024-02-05 | 완료
6 | Linear Regressor, Decision Tree Regressor로 학습 시도 | 이윤주 | 2024-02-06 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
웹 개발
이슈
[발전량 예측정보 조회] 푸터 고정이 안되는 문제
[발전수익/설치비용 예측] 출력화면
그래프 x축: 일자, y축: 수익
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 선형 회귀 알고리즘(linear regression)
test데이터의 결정계수(score 메서드의 반환값) = 0.8523
- 결정 트리 회귀 알고리즘(Decision Tree Regressor) - 서울 데이터 사용
1차 max_depth = default
test데이터의 결정계수 = 0.8153
2차 max_depth = 7 (max_depth를 변수로 1에서 100까지의 최적값을 구함)
test데이터의 결정계수 = 0.8872(강원 0.82)
+ 모델 학습 과정에서 그래프 등으로 기록하기
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
- RNN 모델 학습, 파라미터 조정
테스트셋 결과는 기존값과 동일하게 나오나 평균값으로 수렴하는 문제 발생 → 해결(우상향)
- SMP 예측 후 DB 저장 완료

## 2024-02-06(7)
회의록
주제 | 서브 프로젝트 진행 여부 결정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-06(화) 오전 10:20~11:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 헤더 css | 김나영 | 2024-02-06 | 완료
2 | 레이아웃 마무리, 코드 정리(주석 등) | 김태영 | 2024-02-06 | 완료
3 | [발전수익/설치비용 예측] 페이지 작업 | 조정아 | 2024-02-06 | 완료
4 | [문의하기] css, 헤더 메뉴 삽입 | 이재빈 | 2024-02-06 | 완료
5 | 태양광 발전량 예측 모델(2번 모델) - 데이터 전처리, 모델 훈련 평가지표 R² = 0.84 | 이승찬 | 2024-02-06 | 완료
6 | 태양광 발전량 예측 모델(2번 모델) - RandomForestRegressor 모델 시도 | 이윤주 | 2024-02-06 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
서브 프로젝트 진행 여부 결정
ㄴ진행시 예정 기간: 2024-02-14(수) ~ 2024-02-20(화)
⇒ 서브 프로젝트는 안하기로 결정
현재 진행하고 있는 태양광 컨설팅 프로젝트(SLSL Consulting Project)를 2월 14일에 최종완성
이 후 21일까지 오류 수정, 코드 정리, 서류 작성, 발표 자료 준비
웹 개발
이슈
[발전량 예측정보 조회] 푸터 고정이 안되는 문제
→ 해결
- [메인 제외 페이지] 헤더에 메뉴바 추가 결정
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
윤주
- 결정 트리 회귀 모델(Decision Tree Regressor) → 랜덤 포레스트 회귀 모델(Decision Tree Regressor)
랜덤 포레스트 모델 선정 이유
: 결정 트리 회귀 모델에서 테스트 데이터의 평가지표가 0.82로 나타났고
랜덤 포레스트 모델로 결정 트리 개수를 조정하면 더 높은 결과를 기대할 수 있지 않을까 하여 선정
승찬
3번 모델 마무리하고 2번모델에서 데이터의 특성을 기존에 진행하던 모델과 다르게 정하여 예측 모델 개발 예정
ㄴ 따로따로 진행해서 결정계수가 더 높은 모델 선정할 것
TA : 기온 ©
CA_TOT : 전운량 (1/10)
VS : 시정 (10m)
SS : 일조 (hr)
SI : 일사 (MJ/m2)
TS : 지면온도 (C)
- 기상청 API를 통해 종관기상관측 데이터를 받아 데이터 전처리 작업
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-07(8)
회의록
주제 | 웹사이트 프론트 방향성 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-07(수) 오전 9:30~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [발전수익/모듈비용 예측] 레이아웃 작업, 헤더 css 수정 | 김나영 | 2024-02-07 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 레이아웃 정리, 툴팁 오류 | 김태영 | 2024-02-08 | 진행
3 | [발전수익/모듈비용 예측] 레이아웃 작업 | 조정아 | 2024-02-07 | 완료
4 | [발전수익/모듈비용 예측] 레이아웃 작업, 헤더 css 수정 | 이재빈 | 2024-02-07 | 완료
5 | RandomForestRegressor 일사량 조정 검토, 파라미터 튜닝 | 이승찬 | 2024-02-07 | 완료
6 | RandomForestRegressor 파라미터 튜닝 | 이윤주 | 2024-02-07 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
* 공통사항
- 메인을 제외한 상세페이지 css 수정
- 헤더 메뉴바 css 수정
- 푸터 css 수정
웹사이트 프론트 가안
[메인]
이슈 - 푸터 css 코드와 디자인 라이브러리 충돌
⇒ [메인] 푸터를 제외하는 것으로 해결
[발전량 예측정보 조회]
- 아래와 같은 정보의 레이아웃 구상
시작 날 날짜. 시간/끝나는 날 날짜, 시간
지도
날짜와 시간에 따른 발전량 그래프, 수치
이슈 - 툴팁 오류 발생 (수정해보고 안되면 툴팁 기능을 제외하는 것도 고려하고 있음)
[발전수익/모듈비용 예측] 입력화면
- 어레이 등 용어에 대한 설명이 필요하다는 의견 반영하여 입력창 하단에 사용방법 추가
태양광 에너지 발전수익 및 모듈 비용을 예측하는 방법
SLSL로 패널에 따른 태양광 에너지 발전수익과 예상비용을 보려면 아래의 간단한 단계를 따라해보세요.
1. 지도에서 설치하실 지역을 선택하시거나 지역 선택 박스에서 설치하실 지역을 선택해주세요.
2. 모듈 선택 박스 한국 모듈 제품과 미국모듈제품 중 선택해주세요 .
- SLSL은 한국 모듈 제품은 12개로 구성된 어레이를 미국모듈 제품은 15개로 구성된 어레이를 기본값으로 제공합니다.
3. 설치하실 장소의 면적을 입력해주세요.
- 한국 모듈 제품의 최소 면적 (67.81m²)
- 미국 모듈 제품의 최소 면적 (87.527m²)
4. 기간선택 박스에서 완공후 조회하고자 하는 시작일자와 종료일자를 선택해주세요.
5. 계산하기 버튼을 누르면 결과를 확인하실 수 있습니다.
+여기서 '어레이'란?
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 'SI' 일사량 특성 - 시간대별로 조정할지 여부 결정
⇒ 일사량이 0인 시간대의 데이터를 제외했을 경우 성능지표의 결과가 저조하게 나타남
전체 시간대의 일사량 데이터를 사용하기로 결정
| 랜덤 포레스트 회귀 모델(Decision Tree Regressor) |  |  |  | - n_estimators(결정 트리 개수), max_depth(트리 최대 깊이), min_saples_leaf(리프 노드 최소 샘플 수)
| - 17개 특성으로 하이퍼파라미터 튜닝 진행 |  |  |  | 1차
| ㄴ 진행사항 우측에서 확인 가능 |  |  |  | 1) n_estimators [n for n in range(20, 100, 20)
| ['PA', 'TA', 'HM', 'PV', 'RN', 'RN_DAY', 'RN_JUN', 'SD_HR3', 'SD_DAY', 'SD_TOT', 'CA_TOT', 'CA_MID', 'CH_MIN', 'VS', 'SS', 'SI', 'TS'] |  |  |  | 2) n_estimators [n for n in range(200, 400, 100)
| n_estimators: 377 |  |  |  | n_estimators: 300
| max_depth: 26 |  |  |  | ⇒ test_score = 0.8858104516843183
min_samples_leaf: 1
| ⇒ test_score = 0.8856883545313373 |  |  |  | 2차
param1_list = [300], param2_list = [10,11,12,13,14,15], param3_list = [1,5,10,15,17]
| · 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델) |  |  |  | n_estimators: 300
max_depth: 15
min_samples_leaf: 1
⇒ test_score = 0.8842528911783762
3차
param1_list = [325,350], param2_list = [16,17], param3_list = [1]
n_estimators: 350
max_depth: 17
min_samples_leaf: 1
⇒ test_score = 0.8851179239150724
4차
param1_list = [375, 400], param2_list = [18, 19], param3_list = [1]
n_estimators: 375
max_depth: 19
min_samples_leaf: 1
⇒ test_score = 0.8854149957088605
5차
param1_list = [375,376], param2_list = [20,21,25], param3_list = [1]
n_estimators: 376
max_depth: 25
min_samples_leaf: 1
⇒ test_score = 0.8856714863782938
6차
param1_list = [377,378], param2_list = [26,27,28], param3_list = [1]
n_estimators: 377
max_depth: 26
min_samples_leaf: 1
⇒ test_score = 0.8856883545313373

## 2024-02-08(9)
회의록
주제 | 지금까지 진행사항과 앞으로의 일정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-08(목) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [태양광 발전수익 및 모듈비용 예측] 출력, [조회] css | 김나영 | 2024-02-08 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 레이아웃 정리, 오류 수정 | 김태영 | 2024-02-08 | 완료
3 | 전체 코드 리뷰 후 최적화 작업 수행 | 조정아 | 2024-02-08 | 완료
4 | [FAQ] 내용 수정, 헤더 스크롤 라이브러리 적용 | 이재빈 | 2024-02-08 | 완료
5 | 최종 결정된 특성을 기준으로 데이터 전처리 | 이승찬 | 2024-02-08 | 완료
6 | 프로젝트 진행사항과 앞으로의 일정 확인 및 조율 | 이윤주 | 2024-02-08 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
* 공통사항 *
· 현재 진행사항
[상세 페이지] 투명도·보더·레디우스 조정, 백그라운드에 이미지 삽입, 페이지명 수정, 푸터·헤더 수정
· 앞으로의 수정사항
[메인] 햄버거 메뉴바 사용
[상세 페이지] 햄버거 메뉴바를 제외한 헤더 메뉴바만 사용
[메인]
· 현재 진행사항
- 로고 햄버거메뉴 색상 변경
- 메인에서의 메뉴버튼 보더 레디우스
- 버그 해결(메인 첫번째 영상에서 undefine 페이지 하이퍼링크)
· 앞으로의 수정사항
- 폰트, 아이콘 크기 조절
[제품 소개]
· 현재 진행사항
- 페이지명 크기 수정
- css 수정
· 앞으로의 수정사항
- 현재 헤더 메뉴바 백그라운드 색상으로 지정해둔 상태 → 메뉴바가 명확하게 드러나는 방향으로 수정 필요
은행연합회 홈페이지 메뉴바 참고하여 수정한 후 논의 예정
[발전량 예측 조회]
· 현재 진행사항
- 툴팁 오류 수정
- 공백데이터 0으로 출력되도록 작업
· 앞으로의 수정사항
- 기상마루 일사량 모드 작업
[태양광 발전수익 및 모듈비용 예측] 입력
· 현재 진행사항
- 사용방법 추가, css 작업
· 앞으로의 수정사항
- 어레이 사진 수정
[태양광 발전수익 및 모듈비용 예측] 출력
· 현재 진행사항
- 면적 숫자 오류 수정
· 앞으로의 수정사항
- 다른 상세페이지에 맞춰 css 수정
[FAQ]
· 앞으로의 수정사항
어레이 질문과 답변 추가
태양광 각도 사진 추가
[문의하기]
변경사항 없음
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
- 전국 vs 지역 ⇒ 3개의 구역으로 지역 구분
서울 경기도 인천 강원도
충남, 충북, 대전, 세종, 전남, 전북, 광주, 제주
경북, 경남, 대구, 부산
- 시간 vs 일 ⇒ 일로 구분
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 특성 최종 결정
['WS', 'PA', 'TA', 'TD', 'HM', 'PV', 'RN', 'SD_HR3', 'CA_TOT', 'CA_MID', 'CH_MIN', 'VS', 'SS', 'SI', 'TS']
승찬
- 결정된 특성 토대로 데이터 전처리 작업
- 완료되면 LightGBM 모델 시도
윤주
랜덤 포레스트 회귀 모델(Decision Tree Regressor) → 딥러닝 모델(심층 신경망 Deep Neural Network, DNN)
훈련 계획 구상
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-13(10)
회의록
주제 | 8일에 논의한 사항 진행 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-13(화) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [제품소개] css 수정, 최소 화면에서 css 최적화 | 김나영 | 2024-02-14 | 진행
2 |  | 김태영 | 2024-02-13
3 | header 오류 수정 | 조정아 | 2024-02-13 | 완료
4 | header 버그 수정, 세부 페이지 css 수정 | 이재빈 | 2024-02-13 | 완료
5 | 기상데이터 전처리(일자별 정리), XGBoost 지역별 파라미터 조정 | 이승찬 | 2024-02-13 | 완료
6 | 2번 모델 - RandomForestRegressor 지역별 파라미터 조정 | 이윤주 | 2024-02-13 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
[발전량 예측정보 조회]
이슈 - 모델에서 출력하는 데이터(일자)와 화면에서 보여주는 데이터(시간)의 불일치
[발전량 예측조회] 일자별로 → 기상데이터 전처리(일자별 정리)
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
Arima 모델 (계절) → LSTM
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-14(12)
회의록
주제 | 멘토링 진행을 위한 정리 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-14(화) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 최소 화면에서 css 최적화 | 김나영 | 2024-02-14 | 완료
2 | [발전량 예측조회] 레이아웃 구성 | 김태영 | 2024-02-14 | 완료
3 | 푸터, 배경 레이아웃 조정 | 조정아 | 2024-02-14 | 완료
4 | 폰트 결정 후 변경, 버튼 변경 | 이재빈 | 2024-02-14 | 완료
5 | DB 더미데이터 적재, 3번 모델 재정비 | 이승찬 | 2024-02-14 | 완료
6 | RandomForestRegressor 지역별 파라미터 조정 | 이윤주 | 2024-02-14 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
[발전량 예측정보 조회]
이슈 - 모델에서 출력하는 데이터(일자)와 화면에서 보여주는 데이터(시간)의 불일치 ⇒ 해결
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-15(13)
회의록
주제 | 멘토링 피드백 사항 & CSS 수정사항 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-15(수) 오전 9:00~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | <<< 애니메이션 추가, 모듈 자료 탐색 | 김나영 | 2024-02-15 | 완료
2 | FAQ 레이아웃 수정, [발전량 조회] 오류 수정, 코드 정리 | 김태영 | 2024-02-15 | 완료
3 | [문의하기], [발전수익/모듈비용 예측] css 수정 | 조정아 | 2024-02-15 | 완료
4 | [제품소개] 레이아웃 구성, css 수정 | 이재빈 | 2024-02-15 | 완료
5 | 3번 모델 - 코드 정리 완료, Prophet 사용(2024-12-31) | 이승찬 | 2024-02-15 | 완료
6 | 설비용량 증감율, 1번 모델 Phophet 사용(2024-12-31) | 이윤주 | 2024-02-15 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
· CSS 우선순위
1.제품소개, FAQ
2. 발전수익 결과 페이지
3. 발전량 예측조회, 발전수익 입력 페이지
4. 문의하기
전체 페이지 : 헤더와 내용 컴포넌트 간 마진 간격 조절
발전량 예측조회, 발전수익 : 최대한 깔끔하게
발전수익 (2.16)
- 백앤드 : 결과 완성
FAQ
- 위아래 구성으로
- 위: 그림 , 아래: 내용
헤더
- 색상 : 헤더 흰색+투명도(0.75)+하단 박스쉐도우(0,0,20px,0.144)
푸터
- 색상 : 흰색, 보더탑 선 하나 , 로고 넣기
· [제품 소개] 모듈 추가
상품명: SOLAR PANEL JINKO 58W N-TYPE
출력:580Wp
제조국: 중국
어레이당 모듈개수 :15개
가격:157,260원(어레이당 금액:2,358,900원)
크기(mm):2278*1134*30
최대효율:22.45%
어레이당 필요면적:78.91m²
[ 발전량 조회]
- 시작날, 끝나는 날 조회 안되는 문제
- 날짜 직접 입력시 오류 발생
- 캘린더 css 수정 안되는 문제
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
- LSTM 모델에서 평균값으로 수렴하는 문제 발생
최근 3개월~4개월 기상 데이터를 예측하고 싶었으나 예측 시점부터 수렴
- Phophet모델을 사용하면 수렴하는 문제는 해결 가능
하지만 이 모델을 사용해 예측한 기상 데이터의 신뢰성에 대한 근거가 부족하다고 판단
⇒ 2024년 12월 31일까지(약 10개월)의 예측값만 사용하기로 결정
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 멘토: 기상데이터와 SMP의 예측까지는 여려움, 태양광 발전량 예측에 집중하는 게 좋겠다는 피드백
- 교수님: 장기적인 미래에 대한 예측이 아닌 단기적인 미래에 대한 예측에서 과거 데이터의 평균값을 사용하는 것은
설득력이 떨어진다는 의견
⇒ 1년 이내의 예측 가능한 기간만큼은 예측 모델을 사용하고
이후 데이터에 대해서는 과거 데이터 평균값 이용해 예측하기로 결정
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
- 회의한 내용을 토대로 Prophet 모델로 2024년 12월 31일까지의 SMP 예측

## 2024-02-16(14)
회의록
주제 | 웹 사이트 모니터링 피드백 사항 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-16(목) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 화면별 맞춤별 변경 및 문구 수정, [제품 소개] 레이아웃 구성 마무리 | 김나영 | 2024-02-16 | 완료
2 | [FAQ] 수정 | 김태영 | 2024-02-16 | 완료
3 | 제품 추가로 인한 수정 | 조정아 | 2024-02-16 | 완료
4 | [제품 소개] 레이아웃 구성 마무리 | 이재빈 | 2024-02-16 | 완료
5 | DB에 저장(SMP 데이터) | 이승찬 | 2024-02-16 | 완료
6 | DB에 저장(기상 데이터, 발전량 데이터) | 이윤주 | 2024-02-16 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익 및 모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
[발전수익/모듈비용 예측] 면적 입력창에서 68.1을 입력하면 68 이상 입력하는 경고창 발생 (정수 vs 실수)
정수 → 경고창 멘트 수정 결정
[FAQ]
어레이 모듈 질문에 대한 답변 수정 & 자세한 설명은 [발전수익 및 모듈비용 예측] 참고하도록 유도
[제품소개]
3가지 제품 배치 구상하고 작업 마무리
맞춤법 변경 및 문구 통일
*메인화면
- 투자비용 > 설치비용
- 흑자전환 기간 > 흑자전환 날짜
- 날짜와 시간, 지역 > 날짜와 지역
- CONTRACT > CONTACT
*메뉴보드
- 제품 소개 > 제품소개
- 모듈비용 예측 > 설치비용 예측
*헤더 카테고리
-모듈비용 예측 > 설치비용 예측
*제품소개화면
- 가격 > 설치비용
- (나라 설명 추가)
*FAQ
- 사업비 > 투자비 회수기간
*문의하기화면
- 문의등록 > 문의 등록
- 모델 선택 > 모듈 선택, placeholder(모듈을 선택하세요) 변경
- 이메일도메인 > 이메일 도메인
- 발전소설치주소 > 발전소 설치 주소
- 문의하실 > 문의할
- 성함:placeholder(성함을 입력하세요) 추가
*발전수익 계산 화면
- 모듈 선택: 국산 제품명 오타 변경, 한국,미국,중국으로 변경
- 면적 :placeholder(면적을 입력하세요) 변경
- 모듈비용 > 설치비용
- 패널에 따른 > 모듈에 따른
- 예상비용 > 설치비용
- 설치하실 > 설치할, 선택하시거나 > 선택하거나
- 모듈제품 > 모듈 제품
- 한국 최소면적(68m²), 미국 최소면적(88m²)
- 기간선택 박스 > 기간 선택 박스, 완공후 > 완공 후
- 확인하실 > 확인할
- 여러장 > 여러 장, 이해해주세요.(온점추가)
- 판(모듈) > 모듈
- 시작일자 > 시작 일자, 종료일자 > 종료 일자
- 제품정보 > 제품 정보
* 계산결과 화면
- 국산 제품명 오타 변경, 한국,미국,중국으로 변경
- 최소 설치 비용 > 설치비용
- 입력하신 값 > 입력한 값
- 선택하신 > 선택한
- 설치 예상 기간 > 입력한 기간
- 예상 판매 금액 > 예상 수익
- 그래프: 예상수익 > 예상 수익
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
- 2024년 2월 ~ 2024년 12월 31일 기상 데이터 예측해서 DB에 추가
- 2015년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 기상API를 통해 가져오기
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 1번 모델을 통해 예측한 기상 데이터를 토대로 발전량 예측(-1번 모델 - 2024년 2월 ~ 2024년 12월 31일)
- 이전 9년간의 기상 데이터를 사용해 2015년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일의 발전량 예측
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
~ 2024년 12월 31일
2025년 1월 1일 ~ 33년 12월 31일

## 2024-02-19(15)
회의록
주제 | 웹 사이트 모니터링 피드백 사항 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-19(월) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 변경 사항 적용, 최종 확인 | 김나영 | 2024-02-19 | 완료
2 | DB 연결, 캘린더 연월선택 기능 추가, 조회 오류 수정 | 김태영 | 2024-02-19 | 완료
3 | 발전수익 결과 페이지 DB연결 | 조정아 | 2024-02-19 | 완료
4 | 변경 사항 적용, 최종 확인 | 이재빈 | 2024-02-19 | 완료
5 | 설비용량 DB, 발전량 가중치 추가 | 이승찬 | 2024-02-19 | 완료
6 | 설비용량 DB, 발전량 가중치 추가 | 이윤주 | 2024-02-19 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익 및 모듈비용 예측 FAQ 문의하기
웹 개발
[발전수익/모듈비용 예측] 면적 입력창에서 68.1을 입력하면 68 이상 입력하는 경고창 발생 (정수 vs 실수)
정수 → 경고창 멘트 수정 완료
[FAQ]
어레이 모듈 질문에 대한 답변 수정 & 자세한 설명은 [발전수익 및 모듈비용 예측] 참고하도록 유도 완료
[제품소개]
3가지 제품 배치 구상하고 작업 마무리
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
발전량 연도별 가중치 추가
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-20(16)
회의록
주제 | 웹 사이트 모니터링 피드백 사항 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-20(화) 오전 9:30~10:40
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 프론트 마무리 | 김나영 | 2024-02-20 | 완료
2 | [결과 출력 화면] | 김태영 | 2024-02-20 | 완료
3 | [결과 출력 화면] | 조정아 | 2024-02-20 | 완료
4 | 프론트 마무리 | 이재빈 | 2024-02-20 | 완료
5 | 발표 준비 | 이승찬 | 2024-02-20 | 완료
6 | 발표 준비 | 이윤주 | 2024-02-20 | 완료
웹 개발
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익 및 모듈비용 예측 FAQ 문의하기
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
발전량 연도별 가중치 추가
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)